## 運用ルール（案）
章番号 | 項目 | 記載内容
2.1 | ステータス遷移フロー | 本プロジェクトでは、設計・製造・テストの各工程において共通のステータス遷移フローを採用する。ステータスは現在の作業状態を表すものとし、実際の作業工程を正しく反映させることを目的とする。
2.2 | 各ステータスの意味 | 各ステータスは『今どの工程・状態にあるか』を示すものとする。PR中ステータスは設計工程および製造工程のみで使用し、テスト工程では使用しない。
2.3 | Epic | Epicとは、1つの機能やテーマ単位で作業をまとめるための課題タイプである。設計タスク・製造タスク・バグタスクの親として使用し、機能全体の進捗を俯瞰的に管理する。
| 設計タスク | 設計タスクとは、画面設計・処理設計・データ設計などの設計作業を管理するための課題タイプである。主に設計工程で使用する。
| 製造タスク | 製造タスクとは、設計内容に基づき実装や設定を行う作業を管理するための課題タイプである。主に製造工程で使用する。
| バグタスク | バグタスクとは、テスト工程において発見された不具合を修正するための課題タイプである。バグタスクはテスト工程でのみ起票する。
2.4 | サイト名・プロジェクトキー | サイト名およびプロジェクトキーは管理者側で定めた命名ルールに基づき設定する。利用者が任意に変更・作成することは行わない。
2.5 | ブランチ名の命名規約 | ブランチ名にはJiraの課題キーを必ず含め、作業内容が分かる簡潔な名称を付与する。
2.6 | コミットメッセージの命名規約 | コミットメッセージの先頭にJiraの課題キーを記載し、変更内容が分かる説明を記載する。
2.7 | 工程別ボード運用 | 工程ごとにカスタムフィルターを用いたボードを切り替えて運用する。同一プロジェクト内で工程別に進捗を可視化することを目的とする。
2.8 | Epicタイトル命名規約 | Epicのタイトルは機能名やテーマ名を簡潔に記載し、作業内容や工程名は含めない。